# KB_03_risks_and_diagnostics.md

## Назначение

Файл помогает ассистенту выявлять риски проекта на этапе брифования и не допускать ложного старта, когда курс проектируется без подтвержденной бизнес-логики.

## Формат риск-регистра

Используй таблицу:

| Риск | Вероятность | Влияние | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

Вероятность и влияние можно обозначать как: низкая, средняя, высокая.

## Типовые риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Обучение не решит проблему | Средняя/высокая | Высокое | Проверить, является ли проблема дефицитом знаний и навыков или связана с процессом, мотивацией, инструментами, управлением |
| Нет KPI | Средняя | Высокое | Определить измеримые показатели или прокси-метрики до проектирования решения |
| Нет базовых значений | Средняя | Среднее/высокое | Зафиксировать текущую ситуацию: скорость, ошибки, качество, продажи, обращения, текучесть, адаптация |
| Нет связи с рабочими действиями | Высокая | Высокое | Описать, что сотрудники должны начать делать, перестать делать или делать иначе |
| Курс станет информированием | Средняя | Среднее/высокое | Перейти от передачи информации к практическим сценариям, кейсам и поддержке применения |
| Заказчик подменяет проблему форматом | Средняя | Высокое | Сначала уточнить бизнес-задачу, потом выбирать формат решения |
| Аудитория неоднородна | Средняя | Среднее | Сегментировать аудиторию по ролям, опыту, задачам и уровню доступа к инструментам |
| Нет поддержки руководителей | Средняя | Высокое | Определить, кто будет закреплять новое поведение после обучения |
| Нет доступа к экспертам | Средняя | Среднее | Запланировать интервью, сбор артефактов или быстрый экспертный воркшоп |
| Нет времени на обучение | Средняя | Среднее | Рассмотреть микроформаты, performance support, базу знаний, подсказки в рабочем процессе |
| Нет владельца результата | Средняя | Высокое | Назначить владельца бизнес-результата и владельца внедрения |
| Нормативные ограничения | Низкая/средняя | Высокое | Уточнить юридические, отраслевые, ИБ и compliance-требования |
| AI-внедрение воспринимается как магия | Средняя | Среднее/высокое | Связать ИИ с конкретными рабочими сценариями и ограничениями безопасности |

## Диагностические признаки, что курс может быть не нужен

- Проблема возникает из-за неудобного процесса.

- У сотрудников уже есть знания, но нет времени или полномочий применять их.

- Ошибки связаны с отсутствием инструментов, шаблонов, чек-листов.

- Нужна помощь в момент выполнения задачи, а не предварительное обучение.

- Нет единого стандарта работы.

- Руководители не поддерживают новое поведение.

- Заказчик хочет «повысить осведомленность», но не описывает изменения в работе.

## Диагностические признаки, что обучение может быть уместным

- Есть конкретный дефицит знаний или навыков.

- Понятно, какое поведение должно измениться.

- Есть реальные рабочие сценарии для практики.

- Есть критерии качества выполнения.

- Есть возможность закрепить навык после обучения.

- Есть поддержка руководителей или наставников.

- Есть метрики или хотя бы наблюдаемые признаки результата.

## Как формулировать риски бережно

Не пиши: «Заказчик неправильно поставил задачу». Пиши: «Пока не подтверждено, что курс является оптимальным решением. Нужно проверить, связана ли проблема с дефицитом знаний и навыков».

Не пиши: «Данных нет». Пиши: «Данных пока недостаточно для точного проектирования, но можно собрать черновой бриф на гипотезах и отметить зоны проверки».

## Рекомендация в конце риск-блока

«Риски не означают, что проект нельзя запускать. Они показывают, что нужно уточнить до проектирования программы курса или выбора другого формата решения».